## Fuentes Remodelación
CUESTIONARIO DE FUENTES · REMODELACIÓN — para ALEJANDRA
INSTRUCTIVO para Alejandra: cada fila es un número que la plataforma de Remodelación muestra. En las 3 columnas AMARILLAS escribí: (1) la RUTA exacta en Airtable de dónde sale ese dato (base → tabla → columna/vista), o la fuente si es cálculo/QBO; (2) Sí/No si la app lo muestra bien; (3) la corrección si está mal. Empezá por las filas naranjas (⚠), que son las que hoy NO cuadran o confunden (ej. dos EBITDA distintos, '1 trabajador para 8 obras', obras duplicadas). Meta: que los números de remodelación sean REALES y consistentes, y que sepamos de dónde sale cada uno.
# | Pantalla (Remodelación) | Número o campo | Valor que muestra hoy | Qué es / lectura de Claude | Fuente que usa/sospecha la app | ⚠ Hallazgo (revisar) | RUTA EN AIRTABLE — ALEJANDRA LLENA (base → tabla → columna/vista) | ¿La app lo muestra bien? (Sí/No) | Corrección / nota — ALEJANDRA
A · COMMAND CENTER (Remodelación)
1 | Command Center | Servicio (remodelación) | $234k | utilidad limpia (ganancia bruta) de 19 obras finalizadas · margen 17% · con Draws $169k | cálculo sobre ff_draws/remodel | confirmar qué obras cuentan (19 finalizadas) y qué es 'con Draws $169k'
2 | Command Center | Costo Fix & Flip | $240k | lo que Fix&Flip pagó por remodelación: intereses + servicios públicos + muebles del flip | cálculo | ⚠ mezcla costos del flip (intereses/servicios) con 'muebles' — confirmar qué incluye y de dónde
3 | Command Center | Total empresa | -$6.8k | servicio $234k − costo F&F $240k | cálculo intercompañía | ⚠ CONFUSO: netea utilidad de una empresa contra costo de otra. Confirmar si esa resta tiene sentido contable
4 | Command Center | Obras en curso | 8 | obras activas · avance prom 36% · 27 obras totales | remodel proyectos (status活) | confirmar conteo activo vs 31 proyectos del remodel-pro (¿duplicados?)
5 | Command Center | Capital desplegado | $302k | gastado en obras activas · presupuesto $572k | cálculo | ¿de qué campo sale lo desplegado vs presupuesto?
6 | Command Center | Pipeline proyectado | $108k | NO realizado · 2 en pre-construcción | cálculo | confirmar qué es pipeline vs backlog ($362,855 en el otro dashboard)
7 | Command Center | Alertas | 6 | sobre-presupuesto / atraso | reglas app | confirmar reglas (ej. 2425 Bitter Creek +385% — ¿real o dato malo?)
8 | Command Center | Rentabilidad prom | 16.8% | utilidad / valor cliente (limpia) · 19 finalizadas | cálculo
9 | Command Center | Desviación de costo prom | -8% | real vs presupuesto · 68% en presupuesto | cálculo | confirmar
10 | Command Center | Desviación de días prom | -2d | mediana 0d · 63% a tiempo | cálculo (fechas) | confirmar fuente de fechas plan vs real
B · OVERHEAD / EBITDA
11 | Command Center | Ganancia bruta | $234k | de obras, antes de overhead |  | OK
12 | Command Center | Overhead del período | $153k | nómina admin $106k + gastos $34.6k + plataformas $12.4k | cálculo (nómina/gastos) | ⚠ el Dashboard Ejecutivo usa overhead $135,828 → EBITDA $97,761; aquí overhead $153k → utilidad neta $80.9k. DOS overhead / DOS EBITDA. Unificar
13 | Command Center | Utilidad neta (EBITDA aprox) | $80.9k | bruta − overhead | cálculo | ⚠ ≠ EBITDA $97,761 del Dashboard Ejecutivo. Definir UNA fórmula de EBITDA de remodelación
C · DASHBOARD EJECUTIVO · Remodelación
14 | Dashboard Ejec. | EBITDA (limpio) | $97,761 | utilidad limpia $233,589 − overhead $135,828 (capex $16,850 fuera) | Σ utilidad_remodelacion − overhead opex | ⚠ overhead $135,828 vs $153k del Command Center. Cuál es
15 | Dashboard Ejec. | Margen bruto obras | 16.8% | Σ utilidad ÷ Σ valor cliente (criterio B9) | cálculo | OK (=rentabilidad prom)
16 | Dashboard Ejec. | Backlog | $362,855 | Σ (valor cliente − gasto interno) obras activas | cálculo | confirmar vs 'pipeline $108k' del Command Center — ¿son lo mismo?
17 | Dashboard Ejec. | Desviación costo · días | -4.5% · 0d | gasto real vs presupuesto · fin real vs plan | mediana finalizadas | confirmar vs -8%/-2d del Command Center (difieren)
18 | Dashboard Ejec. | $/sqft real vs cobrado | $44.67 / $52.38 | gasto interno÷sqft · valor cliente÷sqft | cálculo | confirmar
D · UNIT ECONOMICS POR OBRA / ESTIMADOR
19 | Unit econ. | GAP por obra | varía | Draws recibidos − Cobrado al cliente (ej. Bethune $170k−$130k=$40k) | cálculo | ⚠ CEO no entiende el GAP — explicar; confirmar qué es 'cobrado al cliente' y de dónde
20 | Unit econ. | Gasto interno / Utilidad / Rent.% | por obra | gasto real de la obra / cobrado−gasto / margen | remodel | ⚠ varias finalizadas con utilidad negativa (Garden Path −$2,052) — ¿obra con pérdida o dato malo?
21 | Estimador | Utilización de cuadrillas | 2,144h · 1 trabajador · 8 obras | horas trabajadas 28 días | remodel_worker_hours | ⚠ IMPOSIBLE: 1 trabajador no hace 2,144h/28d. Faltan trabajadores o horas mal agregadas
22 | Estimador | Casas calibradoras (5) $/sqft | Arcadia $46 … Ramble $63 | data real de obras finalizadas para calibrar | remodel (obras finalizadas) | confirmar que las 5 son reales y correctas
23 | Estimador | Proyectos en $0 / duplicados | varias 'active' $0 | estimaciones vacías | remodel proyectos | ⚠ CRÍTICO: '4 duplicados por dirección' (la app lo avisa). ¿el sync duplica o pisa? confirmar
E · SYNC / PARIDAD
24 | General | Paridad Airtable | OK · 27/27 obras activas | verificación de paridad app↔Airtable |  | confirmar que 27 obras = realidad (vs 31 en remodel-pro)
25 | General | Último sync | 19/8/2026 | frescura del sync de Remodelación |  | confirmar que corre y trae todo